УТВЕРЖДЕНА

Приказ Департамента ОКиС

от 17.08.2021 № 531

**Дорожная карта**

 **по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории**

 **Поронайского городского округа**

| № | Этап подготовки | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в организациях Поронайского городского округа | до 31 августа2021 года  | Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа |
|  | Утверждение организационного комитета, состава предметно- методических комиссий, жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 31 августа2021 года | Общеобразовательные организации Поронайского городского округа |
|  | Разработка информационной страницы школьного и муниципального этапа в сети «Интернет» Поронайского городского округа  | до 31 августа2021 года | Образовательные организацииДепартамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа |
|  | Проведение семинара-совещания по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории Поронайского городского округа со школьными координаторами Олимпиады | до 31 августа2021 года | Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа |
|  | Актуализация данных в ФИС «Оценка качества образования» о количественном контингенте учащихся в каждой образовательной организации Сахалинской области | до 31 августа2021 года | Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»Образовательные организации Сахалинской области |
|  | Обучение организаторов олимпиады | с 31 августа по 25 сентября2021 года | Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»Образовательные организации Сахалинской области |
|  | Выдача кодов участникам для проведения Олимпиады на платформе «Сириус, Курсы» | с 31 августа по 25 сентября2021 года | Образовательные организации Сахалинской области |
|  | Разработка информационной страницы Всероссийской олимпиады школьников на сайте Государственного бюджетного учреждения «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» | до 31 августа2021 года | Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» |
|  | Организация информационной кампании по проведению Всероссийской олимпиады школьников | с 31 августа по 25 сентября2021 года | Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»Образовательные организации Сахалинской областиДепартамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа |
|  | Проведение мониторинга готовности к проведению Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 года | с 5 сентябряпо 25 сентября2021 года | Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» |
|  | Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 15 ноября2021 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |